Утверждаю

Глава Верхнегутарского

 муниципального образования

В.А.Ходогонов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27.01.2022 г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019 -2023 годы»**

 **ЗА 2021 год**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1 **«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019 – 2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС |
| Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | - приобретение пожарного рукава, мотопомпы. |

ПОДПРОГРАММА 2 **«Профилактика наркомании в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019-2023 годы »**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1.Формирование негативного отношения в обществе к вредным привычкам. Пропаганда здорового образа жизни |
| МероприятиеПроведение профилактических и пропагандистких мероприятий, уничтожение наркосодержащих растений | -проведен ряд профилактических мероприятий на базе СДК и направленных на формирование здорового образа жизни: эстафеты, раздача буклетов, профилактические беседы. |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| Подпрограмма **1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019 – 2023 годы»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | 21,95 | 21,95 | 100 |  |
| Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций по предупреждению и ликвидации последствий ЧС |  |  |  |  |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 21,95 | 21,95 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 21,95 | 21,95 | 100 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **2 «Профилактика наркомании в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019-2023 годы »** |  |  |  |  |
| Задача 1 Формирование негативного отношения в обществе к вредным привычкам. Пропаганда здорового образа жизни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Мероприятие Проведение профилактических и пропагандистских мероприятий, уничтожение наркосодержащих растений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Программе | 21,95 | 21,95 | 100 |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| Подпрограмма 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам муниципальной программы |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| план на 2021 год | факт |
| **Программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019 -2023 годы»** |
| Количество ликвидированных пожаров | Шт. | 0 | 0 | 100 |  |
| Доля молодежи охваченной профилактическими мероприятиями | % | 50 | 50 | 100 |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |

Показатель эффективности реализации Программы 1,0

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

Увеличение объемов финансирования программы в 2022 году.

Администратор программы:

администрация Верхнегутарского муниципального образования

глава Верхнегутарского муниципального образования В.А.Ходогонов