**Сводный годовой доклад о ходе**

**реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнегутарского муниципального образования за 2021 год**

Администрацией Верхнегутарского муниципального образования в соответствии с разделами VI, VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Верхнегутарского муниципального образования, утвержденного Постановлением 18.12.2020 года №55-1., проведен анализ исполнения муниципальных программ за 2021 год на предмет оценки эффективности предусмотренных мер. Всего в муниципальном образовании в течение 2021 года на исполнении находилось 4 программы на общую сумму, запланированную в бюджете поселения, 3,5 млн. рублей. Общий процент освоения средств составил 80 %.

Далее, в таблице приведены данные о ходе реализации и оценке эффективности реализации программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Информация о ходе реализации мероприятий программ и оценка эффективности** |
| 1 | Муниципальная программа " Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Верхнегутарского муниципального образования на 2019-2023 годы " | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составил 0,0. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы составил 1,0.Эффективность реализации Программы составила 0,0.**Вывод об эффективности реализации Программы за 2021 год: неэффективная.**  |
| 2 | Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019 -2023 годы " | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составил 1,0. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы составил 1,0.Эффективность реализации Программы составила 1,0.**Вывод об эффективности реализации Программы за 2021 год: эффективная.** |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019 -2023 годы " | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджетов.Уровень финансирования по Программе составляет 0,0. Показатели результативности Программы и составляющих ее Подпрограмм составил 0,0. Эффективность реализации Программы составила 0,0.**Вывод об эффективности реализации Программы за 2021 год: неэффективная.** |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019-2023 годы " | Основным источником финансирования Программы являются средства областного и местного бюджетов. Уровень финансирования по Программе составляет 1,0. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы составил 1,0.Эффективность реализации Программы составила 1,0. **Вывод об эффективности реализации Программы за 2021 год: эффективная.** |

Глава Верхнегутарского муниципального образования В.А.Ходогонов

27.01.2022 г.